## Blad1
ID | Title | Work Item Type | State | Value Area | Tags | Assigned To
1 | Prototype | Epic | New | Business
3 | Als PO wil ik een demo van de site waar ik doorheen kan klikken zodat ik een beter beeld krijg hoe mijn website eruit komt te zien | Product Backlog Item | Done | Business |  | Damiën van den Ijssel
4 | Ticket kopen | Epic | New | Business |  | Ismaël Winterman
43 | Als gebruiker wil ik kunnen aangeven dat ik gebruik wil maken van mijn VIP punten, zodat ik gebruik kan maken van de voordelen die hierbij horen. | Product Backlog Item | Done | Business |  | Ismaël Winterman
44 | Als gebruiker wil ik het aantal tickets kunnen invoeren, zodat ik deze ook direct voor vrienden kan bestellen. | Product Backlog Item | Done | Business |  | Ismaël Winterman
42 | Als gebruiker wil ik een pagina waarop de details van mijn ticket getoond worden, zodat ik de gegevens kan bevestigen. | Product Backlog Item | Done | Business |  | Ismaël Winterman
5 | Festival overzicht | Epic | New | Business
38 | Als gebruiker wil ik een pagina waarop festivals worden getoond, zodat ik een overzicht heb over de festivals waar reizen naartoe worden geboden. | Product Backlog Item | Done | Business |  | Damiën van den Ijssel
39 | Als gebruiker wil ik een zoekbalk hebben, zodat ik naar een specifiek festival kan zoeken. | Product Backlog Item | Done | Business |  | Damiën van den Ijssel
7 | Festival busritten | Epic | New | Business |  | Brighton Rouendal, van
50 | Als PO wil ik dat de webapplicatie automatisch nieuwe bussen inplant voor een route wanneer er meer dan 35 personen voor een bus zijn aangemeld zodat er altijd bussen beschikbaar zijn voor een route. | Product Backlog Item | Done | Business |  | Ismaël Winterman
40 | Als gebruiker wil ik een pagina waar de details van een geselecteerd festival getoond worden, zodat ik zeker weet dat het juiste festival geselecteerd is. | Product Backlog Item | Done | Business |  | Brighton Rouendal, van
41 | Als gebruiker wil ik een lijst van de bijbehorende busritten van een geselecteerd festival zien, zodat ik een duidelijk overzicht heb over mijn opties. | Product Backlog Item | Done | Business |  | Brighton Rouendal, van
8 | VIP | Epic | New | Business
14 | Als klant wil ik een VIP pagina hebben zodat ik een duidelijk overzicht heb met alle voordelen die hierbij horen. | Product Backlog Item | Done | Business |  | Ismaël Winterman
9 | Contact | Epic | New | Business
15 | Als gebruiker wil ik via de website contact opnemen met het busbedrijf zodat ik met mijn vragen bij hen terecht kan. | Product Backlog Item | Done | Business |  | Brighton Rouendal, van
10 | Profile | Epic | New | Business
18 | Als gebruiker wil ik mijn wachtwoord kunnen wijzigen zodat ik mijn wachtwoord kan aanpassen als ik hem vergeten ben. | Product Backlog Item | Done | Business
19 | Als gebruiker wil ik mijn account kunnen verwijderen zodat ik er zelf voor kan kiezen om geen gebruik meer te maken van de service van FTS. | Product Backlog Item | Done | Business
16 | Als gebruiker wil ik een profielpagina hebben zodat ik mijn huidige gegevens kan inzien. | Product Backlog Item | Done | Business
17 | Als gebruiker wil ik mijn e-mail kunnen wijzigen zodat ik een nieuw e-mailadres kan gebruiken. | Product Backlog Item | Done | Business
49 | Als gebruiker wil ik mijn oude busreizen kunnen inzien zodat ik een overzicht heb van mijn oude busritten. | Product Backlog Item | Done | Business |  | Ismaël Winterman
11 | Admin bus | Epic | New | Business
20 | Als beheerder wil ik een lijst zien met alle bussen zodat ik een duidelijk overzicht heb over hun details. | Product Backlog Item | Done | Business |  | Mischa Sasse
22 | Als beheerder wil ik een bus uit het systeem kunnen verwijderen zodat oude bussen niet in het systeem blijven staan. | Product Backlog Item | Done | Business |  | Mischa Sasse
25 | Als beheerder wil ik een route kunnen aanmaken zodat deze gebruikt kan worden om een bus in te plannen. | Product Backlog Item | Done | Business |  | Brighton Rouendal, van
23 | Als beheerder wil ik een bus kunnen aanmaken zodat hier routes voor kunnen worden ingepland. | Product Backlog Item | Done | Business |  | Mischa Sasse
12 | Admin festival | Epic | New | Business
26 | Als beheerder wil ik een lijst zien met alle festivals zodat ik een duidelijk overzicht heb over hun details. | Product Backlog Item | Done | Business |  | Damiën van den Ijssel
27 | Als beheerder wil ik de details van een festival kunnen aanpassen zodat deze niet opnieuw aangemaakt hoeft te worden. | Product Backlog Item | Done | Business |  | Damiën van den IJssel (student)
51 | Als beheerder wil ik aanmeldingen per festivals in kunnen zien zodat ik een analytisch overzicht heb om de populariteit van elk festival te bekijken. | Product Backlog Item | Done | Business |  | Mischa Sasse
28 | Als beheerder wil ik een festival uit het kunnen verwijderen zodat oude festivals niet in het systeem blijven staan. | Product Backlog Item | Done | Business |  | Damiën van den Ijssel
30 | Als beheerder wil ik een locatie en datum aan een festival koppelen wanneer deze bekend is zodat gebruikers hier busritten naar kunnen bestellen | Product Backlog Item | Done | Business |  | Damiën van den Ijssel
29 | Als beheerder wil ik een festival kunnen aanmaken zodat klanten hiervoor busritten kunnen bestellen. | Product Backlog Item | Done | Business |  | Damiën van den Ijssel
13 | Admin users | Epic | New | Business
46 | Als beheerder wil ik de met een checkbox de rol van een gebruiker kunnen aanpassen zodat ik met gemak iemand een nieuwe rol kan toedienen. | Product Backlog Item | Done | Business |  | Mischa Sasse
47 | Als beheerder wil ik een gebruiker uit het systeem kunnen verwijderen zodat oude gebruikers niet in het systeem blijven staan. | Product Backlog Item | Done | Business |  | Mischa Sasse
45 | Als beheerder wil ik een lijst zien met alle gebruikers zodat ik een duidelijk overzicht heb over hun details. | Product Backlog Item | Done | Business |  | Mischa Sasse
31 | database | Epic | New | Business
32 | Als PO wil ik dat er database migrations zijn zodat ik de data kan opslaan in de database | Product Backlog Item | Done | Business |  | Brighton Rouendal, van & Mischa Sasse
33 | authenticatie | Epic | New | Business
34 | Als gebruiker wil ik een loginpagina hebben zodat ik kan inloggen. | Product Backlog Item | Done | Business
35 | Als gebruiker wil ik een knop hebben waarmee ik een nieuw wachtwoord kan aanvragen zodat ik niet uit mijn account gesloten wordt als ik mijn wachtwoord vergeet. | Product Backlog Item | Done | Business
36 | Als gebruiker wil ik een registratiepagina hebben zodat ik een account kan aanmaken. | Product Backlog Item | Done | Business
37 | Als gebruiker wil ik een knop hebben om uit te kunnen loggen, zodat ik niet altijd ingelogd blijf. | Product Backlog Item | Done | Business
52 | SDD | Epic | New | Business
55 | Als development team willen wij een SDD maken zodat het gehele project duidelijk is voor de huidige en toekomstige developers. | Product Backlog Item | Done | Business
53 | Als development team willen wij wireframes maken zodat onze visie van de applicatie duidelijk wordt voor de klant. | Product Backlog Item | Done | Business |  | Damiën van den IJssel & Ismaël Winterman
54 | Als development team willen wij een ERD maken zodat het voor huidige en toekomstige developers duidelijk is hoe wij de database hebben ingedeeld. | Product Backlog Item | Done | Business |  | Mischa Sasse & Brighton van Rouendal